## Planilha1
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 |  | 0 | MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | ESCADAS
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
CURITIBA |  | 11-21 (N. DES.) | ESCADAS DE EMERGÊNCIA ESTÁDIO OS PIONEIROS | PATO BRANCO/PR |  |  | 22.13% | 15.64% | 0,00%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
ESCADAS DE EMERGÊNCIA ESTÁDIO OS PIONEIROS | [8 empty] | 45374.6
1. |  |  | ESCADAS DE EMERGÊNCIA- ESTÁDIO OS PIONEIROS | [5 empty] | 45374.6
1.1. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | - |  | BDI 1 | - | 1329.02
1.1.1. | Composição | 21 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | 1 | 1088.2 | BDI 1 | 1329.02 | 1329.02
1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | - |  | BDI 1 | - | 2624.96
1.2.1. | Composição | 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 393.67 | BDI 1 | 480.79 | 1201.98
1.2.2. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 18.81 | 61.94 | BDI 1 | 75.65 | 1422.98
1.3. | SINAPI |  | FUNDAÇÕES | - | - |  | BDI 1 | - | 5316.4
1.3.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 4.76 | 100.5 | BDI 1 | 122.74 | 584.24
1.3.2. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.28 | 52.45 | BDI 1 | 64.06 | 82
1.3.3. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.19 | 104.99 | BDI 1 | 128.22 | 24.36
1.3.4. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.19 | 539.15 | BDI 1 | 658.46 | 125.11
1.3.5. | SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.3 | 648.15 | BDI 1 | 791.59 | 1029.07
1.3.6. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.9 | 17.46 | BDI 1 | 21.32 | 61.83
1.3.7. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 10.3 | 17.49 | BDI 1 | 21.36 | 220.01
1.3.8. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 61.3 | 15.53 | BDI 1 | 18.97 | 1162.86
1.3.9. | SINAPI | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 7 | 237.09 | BDI 1 | 289.56 | 2026.92
1.4. | SINAPI |  | PILARES E VIGAS | - | - |  | BDI 1 | - | 6305.31
1.4.1. | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 24 | 119.25 | BDI 1 | 145.64 | 3495.36
1.4.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 30.5 | 17.46 | BDI 1 | 21.32 | 650.26
1.4.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 79.7 | 14.08 | BDI 1 | 17.2 | 1370.84
1.4.4. | SINAPI | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1.5 | 430.61 | BDI 1 | 525.9 | 788.85
1.5. | SINAPI |  | ESCADAS | - | - |  | BDI 1 | - | 17348.74
1.5.1. | SINAPI | 102043 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 35 | 200.29 | BDI 1 | 244.61 | 8561.35
1.5.2. | SINAPI | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 8.1 | 24.47 | BDI 1 | 29.89 | 242.11
1.5.3. | SINAPI | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 17.3 | 22.6 | BDI 1 | 27.6 | 477.48
1.5.4. | SINAPI | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 57 | 18.74 | BDI 1 | 22.89 | 1304.73
1.5.5. | SINAPI | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 15.8 | 15.24 | BDI 1 | 18.61 | 294.04
1.5.6. | SINAPI | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 268.3 | 11.96 | BDI 1 | 14.61 | 3919.86
1.5.7. | SINAPI | 103183 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 4.3 | 485.41 | BDI 1 | 592.83 | 2549.17
1.6. | SINAPI |  | ACABAMENTOS | - | - |  | BDI 1 | - | 3879.02
1.6.1. | SINAPI | 87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 27.53 | 7.3 | BDI 1 | 8.92 | 245.57
1.6.2. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 36.25 | 36.09 | BDI 1 | 44.08 | 1597.9
1.6.3. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 90.63 | 18.39 | BDI 1 | 22.46 | 2035.55
1.7. | SINAPI |  | ITENS METÁLICOS | - | - |  | BDI 1 | - | 8250.63
1.7.1. | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 12.8 | 129.13 | BDI 1 | 157.71 | 2018.69
1.7.2. | Composição | 24 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO ALTURA 1,05M CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS - INCLUSIVE PINTURA | M | 12.8 | 398.65 | BDI 1 | 486.87 | 6231.94
1.8. | SINAPI |  | SERVIÇOS FINAIS | - | - |  | BDI 1 | - | 320.52
1.8.1. | Composição | 02 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | UNID. | 1 | 262.44 | BDI 1 | 320.52 | 320.52
Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
PATO BRANCO/PR
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | FERNANDA ZIANNI MANARIM
2022-01-14 |  |  |  | CREA/CAU: | PR-107.389/D
Data |  |  |  | ART/RRT: | 0