## Planilha de Serviços
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: | PATO BRANCO -PR |  |  |  |  | SAM | 74
Projeto: | PRAÇA SÃO LUIS |  |  |  |  | LOTE nº | 5
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração | [6 empty] | 2023-09-27
CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO |  |  |  | FILTROS E IMPRIMIR
|  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | FINAL | Original + Final | Linhas da GLOBAL | Iluminação | Tipo de BDI a ser utilizado nos Serviços EXTRAS | Somatória das Vias | Diferença entre a Soma e a Multiplicação | Após a desunificação das partes para a montagem dos lotes individuais, ACERTE OS CENTAVOS NO GLOBAL DIGITANDO "B" ou "C"
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 24191.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ILUM | 0
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | xx | x | x | x |  | 0
1.1.1 |  | LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | xx | x | x | x |  | 0
97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 309.74 | 20.99 | 6501.44 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 105.1 | 0.96 | 100.9 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 15 | 2.17 | 32.55 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | 1.84 | 18.4 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.2 |  | LOCACAO |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 40 | 83.09 | 3323.6 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 |  | BARRACAO DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 04298 | ORSE - jan/23 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO | MES | 6 | 1757.26 | 10543.56 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE - jan/23 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | UN | 1 | 3671.01 | 3671.01 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7236.42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 |  | DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.5 |  | DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
102712 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 88.75 | 11.18 | 992.23 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 54 | COMPOSIÇÃO | GRELHA DE CONCRETO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 59.03 | 105.78 | 6244.19 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | ESTRUTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 44 | COMPOSIÇÃO | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3) ESPESSURA 3,5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M3 | 3.11 | 129.91 | 404.02 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 45 | COMPOSIÇÃO | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0) ESPESSURA 5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M3 | 4.44 | 149.79 | 665.06 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 54343.25 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.3 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.3.1 |  | ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 175 | 19.59 | 3428.25 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.3.2 |  | ELETRODUTOS PVC RIGIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 27.83 | 83.49 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.5 |  | CABOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.5.1 |  | ISOLAMENTO 450/750V | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 960 | 5.43 | 5212.8 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.8 |  | CAIXAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 132.67 | 132.67 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.11 |  | DISJUNTORES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.11.2 |  | BIPOLARES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 95.72 | 95.72 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.21 |  | REATORES E OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 53.11 | 53.11 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 13 | COMPOSIÇÃO | CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 234.72 | 234.72 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 19 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 29 | 147.57 | 4279.53 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 47 | COMPOSIÇÃO | QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO - METÁLICO, COM FLANGE, PINTADO ELETROSTATICAMENTE 50X40X35 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 406.36 | 406.36 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 46 | COMPOSIÇÃO | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 4,5, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, COM LUMINÁRIA RUBI TOPO DE POSTE - SOQUETE E-27 PARA LAMPADA DE LED 20W | UNID | 30 | 1347.22 | 40416.6 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.5 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 1 | 210.03 | 210.03 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.12 |  | ENTRADA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 336.43 | 336.43 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 187.98 | 187.98 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 116.04 | 116.04 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.16 |  | TUBOS DE PVC - AGUA FRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.16.2 |  | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6.72 | 17.54 | 117.87 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.24 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2.25 | 51.24 | 115.29 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.26 |  | EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 34.7 | 34.7 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 26 | COMPOSIÇÃO | SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 1031.16 | 1031.16 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 163148.43 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10.3 |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10.3.2 |  | CONTRAPISO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
87735 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 145.9 | 54.57 | 7961.76 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.3.11 |  | PISO EM BLOCO DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 42.43 | 58.04 | 2462.64 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 91.4 | 76.16 | 6961.02 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 202.76 | 83.14 | 16857.47 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.3.12 |  | PISO DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 245.56 | 97.55 | 23954.38 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 2 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO TRADICIONAL | M2 | 88.75 | 98.67 | 8756.96 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 5 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, COLADO COM COLA PU MONOCOMPONENTE | M2 | 206.83 | 310.22 | 64162.8 |  |  | x | x | x |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 52 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS 40X40X6CM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS VIBROPRENSADAS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA ACIII | M2 | 112.9 | 113.3 | 12791.57 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 53 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS 40X40X6CM DE CONCRETO ASSETADO COM ACII - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | M2 | 145.9 | 131.87 | 19239.83 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 223913.52 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.1 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.1.9 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 177.32 | 43.22 | 7663.77 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
605000G | DER-PR fev/23 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) | UN | 5 | 590.99 | 2954.95 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 8 | COMPOSIÇÃO | BALANÇO DUPLO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 1713.61 | 1713.61 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 9 | COMPOSIÇÃO | MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO | UNID | 2 | 2778.34 | 5556.68 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 10 | COMPOSIÇÃO | MESA DE TÊNIS DE MESA EM CONCRETO, 2,70X1,50M, ALTURA DE 0,70M - CONFORME PROJETO | UNID | 1 | 5150.89 | 5150.89 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 11 | COMPOSIÇÃO | BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO | UNID | 1 | 3211.3 | 3211.3 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 27 | COMPOSIÇÃO | BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 01 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) COMPRIMENTO = 2,0M, REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA | UNID | 3 | 2461.86 | 7385.58 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 48 | COMPOSIÇÃO | PIRÂMIDE DE CORDAS, INCLUSO FUNDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 90291.63 | 90291.63 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 49 | COMPOSIÇÃO | CARROSSEL PARA PLAYGROUND CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2984.56 | 2984.56 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 50 | COMPOSIÇÃO | GANGORRA PARA PLAYGROUND CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1503.44 | 1503.44 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 51 | COMPOSIÇÃO | ESCORREGADOR + TÚNEL + ESCALADA COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, INCLUÍDO REVESTIMENTO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, ESCORREGADORES E AGARRAS DE RESINA - CONFORME PROJETO | UN | 1 | 95497.11 | 95497.11 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 476051.66 | x | x | x | x | ILUM
Havendo diferença entre a Multiplicação e a Somatórias das Partes, os ajustes serão na ordem das pastas do projeto em cada linha do orçamento.