## Planilha1
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 |  | 943583/2023 | MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO COM APLICAÇÃO DE CBUQ - 970MIL
LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
CURITIBA |  | 07-23 (N. DES.) | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO COM APLICAÇÃO DE CBUQ - 970MIL | PATO BRANCO/PR |  |  | 20% | 0% | 0,00%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO COM APLICAÇÃO DE CBUQ - 970MIL | [8 empty] | 988706.81
1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO | [5 empty] | 988706.81
1.1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 4706.69
1.1.1. | Composição | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | 1 | 3922.24 | BDI 1 | 4706.69 | 4706.69
1.2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 18734.24
1.2.1. | Composição | 05 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8 | 373.91 | BDI 1 | 448.69 | 3589.52
1.2.2. | Composição | 12 | RETIRADA DE GRAMÍNEAS DO CALÇAMENTO COM PULVERIZAÇÃO DE HERBICIDA | M2 | 838 | 1.7 | BDI 1 | 2.04 | 1709.52
1.2.3. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 4976 | 2.25 | BDI 1 | 2.7 | 13435.2
1.3. |  |  | SUB-BASE E BASE | [5 empty] | 32195.42
1.3.1. | SINAPI | 101125 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 199.5 | 14.07 | BDI 1 | 16.88 | 3367.56
1.3.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 633.78 | 2.28 | BDI 1 | 2.74 | 1736.56
1.3.3. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 570 | 2.63 | BDI 1 | 3.16 | 1801.2
1.3.4. | Composição | 27 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MACADAME (BASE 96400) | M3 | 114 | 22.55 | BDI 1 | 27.06 | 3084.84
1.3.5. | Composição | 28 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE BGS (BASE 96396) | M3 | 123.42 | 13.46 | BDI 1 | 16.15 | 1993.23
1.3.6. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 275.34 | 8.39 | BDI 1 | 10.07 | 2772.67
1.3.7. | Composição | 02 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 1758 | 8.27 | BDI 1 | 9.92 | 17439.36
1.4. |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 48691.64
1.4.1. | SINAPI | 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 204.84 | 11.82 | BDI 1 | 14.18 | 2904.63
1.4.2. | SINAPI | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 134.4 | 23.57 | BDI 1 | 28.28 | 3800.83
1.4.3. | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 16 | 142.93 | BDI 1 | 171.52 | 2744.32
1.4.4. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 91 | 248.48 | BDI 1 | 298.18 | 27134.38
1.4.5. | SICRO | 2003626 | BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA METÁLICA | UNIDADE | 11 | 917.23 | BDI 1 | 1100.68 | 12107.48
1.5. |  |  | MEIO-FIO | [5 empty] | 59579
1.5.1. | Composição | 06 | RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO, PALLETIZAÇÃO E TRANSPORTE | M | 655 | 8.17 | BDI 1 | 9.8 | 6419
1.5.2. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 886 | 50 | BDI 1 | 60 | 53160
1.6. |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [5 empty] | 719324.95
1.6.1. | Composição | 03 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | M2 | 11142 | 2.72 | BDI 1 | 3.26 | 36322.92
1.6.2. | Composição | 26 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. EQUIPAMENTOS DER-PR | M3 | 383.73 | 1429.63 | BDI 1 | 1715.56 | 658311.84
1.6.3. | SINAPI | 100985 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 383.73 | 7.17 | BDI 1 | 8.6 | 3300.08
1.6.4. | SINAPI | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 27779.36 | 0.64 | BDI 1 | 0.77 | 21390.11
1.7. |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 34428.26
1.7.1. | Composição | 04 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 386.67 | 20 | BDI 1 | 24 | 9280.08
1.7.2. | SICRO | 5213416 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA | M2 | 9.07 | 419.95 | BDI 1 | 503.94 | 4570.74
1.7.3. | SICRO | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UNIDADE | 37 | 455.72 | BDI 1 | 546.86 | 20233.82
1.7.4. | DER-PR | 873000 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL | ud | 9 | 31.82 | BDI 1 | 38.18 | 343.62
1.8. |  |  | CALÇADAS | [5 empty] | 71046.61
1.8.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 930.8 | 2.63 | BDI 1 | 3.16 | 2941.33
1.8.2. | Composição | 11 | EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - COM FORNECIMENTO DE PÓ DE PEDRA | M3 | 18.18 | 2.56 | BDI 1 | 3.07 | 55.81
1.8.3. | Composição | 29 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM (BASE 92396) | M2 | 181.8 | 88.7 | BDI 1 | 106.44 | 19350.79
1.8.4. | Composição | 30 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR GRAFITE DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM (BASE 93679) | M2 | 121.2 | 88.7 | BDI 1 | 106.44 | 12900.53
1.8.5. | COMPOSIÇÃO | 10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO TÁTIL/DIRECIONAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | M2 | 90.6 | 111.91 | BDI 1 | 134.29 | 12166.67
1.8.6. | PRCIDADE | 810250E | FINCADINHA DE CONCRETO - (9X19X39CM-0,0171M3/M) | M | 606 | 19.48 | BDI 1 | 23.38 | 14168.28
1.8.7. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 515 | 11.01 | BDI 1 | 13.21 | 6803.15
1.8.8. | PRCIDADE | 605000I | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) - MODELO 04 - 5,94M2 | UNIDADE | 5 | 443.34 | BDI 1 | 532.01 | 2660.05
Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
PATO BRANCO/PR
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | GUSTAVO HENRIQUE VERONESE
2023-09-04 |  |  |  | CREA/CAU: | PR-165.174/D
Data |  |  |  | ART/RRT: | 1720235321960